## Hoja1
OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 2016/2017 - INDICADORES TRANSPARENCIA (ITA 2017)
INDICE DE TRANSPARENCIA | 69. Se aporta información precisa sobre cada una de las obras más importantes de infraestructura que están en curso (Objetivos de la obra y responsable municipal; contratista/s responsable/s; importe presupuestado; período de ejecución)
ACTUACIONES | OBJETIVOS | RESPONSABLE | PROYECTISTA DIRECCION FACULTATIVA | CONTRATISTA | PRES. ADJUDIC. I/IVA | PLAZO | INICIO | ESTADO EJECUCION | FINANCIACION / PROMOTOR
REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL PABELLON MANUEL CADENAS | Reforma y acondicionamiento del pabellón Manuel Cadenas. | JEFE DE SERVICIO Y JEFE DE SECCION DE SOSTENIBILIDAD Y SERVICIOS A LA CIUDAD | JESUS GRANIZO PEREZ (Arquitecto). Dirección Facultativa: Jefe de Servicio y Jefe de Sección de Sostenibilidad y servicios a la ciudad | UNIKA, PROYECTOS Y OBRAS, S.A. | 933357.69 | 9 meses | En proceso | Pendiente | AYUNTAMIENTO
70. Se difunde periódicamente (al menos semestral) información sobre las obras de infraestructura realizadas, y/o las aprobadas pendientes de ejecución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.)
OBRAS | ESTADO | CONSTRUCTORA | PRESUPUESTO I/IVA € | PERIODO IMPORTE ANUAL | FINANCIACION / PROMOTOR
Reforma y acondicionamiento de vestuarios El Carrascal | Finalizada | RAMON Y CONCHI, S.A. | 933357.69 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Acondicionamiento zonas interbloques. Plaza Hermanos Pinzón. | Finalizada 2015-2016 | JARQUIL CONSTRUCCION, S.A. | 377711.66 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Acondicionamiento zonas interbloques. Plaza de los Ríos. | Finalizada 2016 | RAMON Y CONCHI, S.A. | 524590.62 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Rehabilitación de calzadas en el Polígono Industrial San José de Valderas | Finalizada 2016 | FLODI, S.L. | 617581.66 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Rehabilitación Plaza de San Nicasio | Finalizada 2016 | INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.L. | 274826.38 | 2016 | PLAN PRISMA
Zonas Interbloques de la Plaza de la Azucena y Travesía del Cid | Finalizada 2016 | GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A. | 305978.75 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Suministro material de cristalería | En ejecución 2+1+1 | FONELEC NOS, S.L. | 41500 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Mantenimiento PCI | Pendiente resolución contrato 2+1+1 | SERVICOIN | 87000 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Suministro material de almacén | Pendiente resolución contrato 2+1+1 | MAGAR, REDONDO Y GARCIA | 243363.27 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Servicio de mantenimiento de inmuebles | Pendiente resolución contrato 2+1+1 | ORTIZ | 900000 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Servicio Mantenimiento int. BT y AT | Pendiente resolución contrato (4 años) | FERROVIAL | 200000 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Mantenimiento climatización | Pendiente resolución contrato (4 años) | EMTE | 143219.94 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Mantenimiento ascensores | Pendiente resolución contrato (4 años) | ZARDOYA OTIS | 42115 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Servicio mantenimiento y reparación de la obra e infraestructuras de servicios municipales | Pendiente resolución contrato | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES | 2273993.31 | 2016
Servicio de mantenimiento de la red de saneamiento municipal | Pendiente resolución contrato | ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L (Adjudicataria provisional. Pendiente adjudicación definitiva | 433887.37 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Servicio mantenimiento limpieza | Pendiente resolución contrato | PROLISER | 71000 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Servicios alquiler escenarios | Pendiente resolución contrato | GRUPO ZERO | 40000 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Atención festejos y actos municipales | Pendiente resolución contrato | CITELUM | 101000 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Servicio de mantenimeinto de instalación semafórica | Pendiente resolución contrato | SICE | 61200 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Servicio de mantenimiento alumbrado público | Pendiente resolución contrato | CITELUM | 325000 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Servicio de mantenimiento de alumbrado público barrios Centro y Zarza. | Pendiente resolución contrato | FERROSER | 408666.8 | 2016 | AYUNTAMIENTO
Servicios control de accesos | Pendiente resolución contrato | SICE | 225593.22 | 2016 | AYUNTAMIENTO
TOTAL GASTOS |  |  | 8631585.67
71 a).- Se publican los indicadores: Inversión en infraestructuras por habitante
Gastos de Infraestructuras | Número de habitantes hb | Gastos de Infraestructuras por habitante E/ hb | Fecha documento: 24/04/2017
9457759.77 | 189849 | 49.8173